## Orçamento
|  | Prefeitura Municipal de Presidente Olegário SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  | Referência: SINAPI /dez-19 e SETOP /nov-19 (desonerada)
[5 empty] | ISS: 3% | Forma de Execução: Indireta |  | BDI = 29,84%
Prazo de Execução: 2 meses
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Obra: Cobertura da Quadra do Distrito de Galena
Endereço da Obra: Distrito de Galena - Município de Presidente Olegário - MG
ITEM | CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[6 empty] | Unitário | Custo | Custo + BDI
29.84%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 1085.45 | 1085.45 | 1409.3297
1.2 | MOB-DES-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 106923.2302 | 1.5 | 1603.8485 | 2082.4093 | 1041.2047
1.3 | ORÇAMENTO |  | REMOÇÃO DE POSTE | UN | 4 | 150 | 600 | 779.0297
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4270.7687
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | ESTACAS
2.1.1 | FUN-TRA-015 | SETOP | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM | M | 24 | 25.96 | 623.04 | 808.9445
2.1.2 | ARM-AÇO-020 | SINAPI | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 59 | 7.26 | 428.34 | 556.1493
2.1.3 | ED-8494 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 1.18 | 264.22 | 311.7796 | 404.8093
2.2 | BLOCOS
2.2.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M3 | 6.14 | 98.77 | 606.4478 | 787.4014
2.2.2 | ARM-AÇO-020 | SINAPI | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 108.306 | 7.26 | 786.3016 | 1020.9205
2.2.3 | ED-8494 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 6.14 | 264.22 | 1622.3108 | 2106.3805
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 5684.6055
3 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
3.1 | ORÇAMENTO |  | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO, COM ÁREA 487,90 M2, TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | VB | 1 | 76287.41 | 76287.41 | 99050.2653
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 99050.2653
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 109005.6395
Presidente Olegário - MG, 09 de março de 2020.
___________________________________
João Carlos Nogueira de Castilho
Prefeito Municipal
___________________________________
Weslei de Souza Oliveira
Assessor de Engenharia e Arquitetura
CREA-MG: 174.275/D

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
4.89%
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  |  | 1.0716
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.0139
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  |  |  | 1.0797
| 1% |  |  |  | Impostos (com desoneração) |  |  |  | 0.9035
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  |  |  | 0.9485
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
1.27%
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
1.39%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
7.97%
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 1.5%
CPRB= |  | 4.5%
A) Sem desoneração:
| BDI= |  | 23.68% |  | Faixa referencial |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | 20.34% | 22.12% | 25%
B) Com desoneração:
| BDI= |  | 29.84%
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
___________________________________
João Carlos Nogueira de Castilho
Prefeito Municipal
___________________________________
Weslei de Souza Oliveira
Assessor de Engenharia e Arquitetura
CREA-MG: 174.275/D

## Quantitativo
Prefeitura Municipal de Presidente Olegário
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Obra: Cobertura da Quadra do Distrito de Galena
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) | uma placa | 1 | uni.
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | Valor dos demais itens x 1,5% = (R$ 2.188,36 + R$ 5.864,61 + R$ 99.050,27) x 0,015 = R$ 106.923,23 * 0,015 | 1603.8485 | R$
1.3 | REMOÇÃO DE POSTE | 4 postes de sustentação dos refletores | 4 | uni.
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | ESTACAS
2.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. | 12 x 2m | 24 | M
2.1.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | conforme projeto | 59 | KG
2.1.3 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | 12 x (0,25 : 2)^2 x 3,15 x 2 | 1.18 | M3
2.2 | BLOCOS
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | 12 x (0,80m x 0,80m x 0,80m) | 6.144 | M3
2.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | ((2,90 x 3) x 12 x 0,17) + ((2,89 x 3 + 2,96 x 3) x 12 x 0,43) | 108.31 | KG
2.2.3 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | 12 x (0,80m x 0,80m x 0,80m) | 6.144 | M3
3 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
3.1 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO, COM ÁREA 487,90 M2, TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | conforme projeto | 487.9 | M2
Presidente Olegário, 09 de março de 2020
___________________________________
João Carlos Nogueira de Castilho
Prefeito Municipal
___________________________________
Weslei de Souza Oliveira
Assessor de Engenharia e Arquitetura
CREA-MG: 174.275/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Cobertura da Quadra do Distrito de Galena
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SUB-TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4270.7687 | 4270.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270.7687
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
2 | FUNDAÇÕES |  | 5684.6055 | 5684.6055 | 0 | 0 | 0 |  | 5684.6055
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
3 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA |  | 99050.2653 | 49525.1326 | 49525.1326 | 0 | 0 |  | 99050.2653
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% |  | 100%
#REF!
| VALOR DO PERÍODO |  | 109005.6395 | 59480.5068 | 49525.1326 | 0 | 0 | 0 | 109005.6395
| VALOR ACUMULADO |  |  | 59480.5068 | 109005.6395 | 109005.6395 | 109005.6395 | 109005.6395 | 109005.6395
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  |  | 54.57% | 45.43% | 0% | 0% | 0% | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 54.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Presidente Olegário, 09 de março de 2020. '
| João Carlos Nogueira de Castilho | Weslei de Souza Oliveira
| Prefeito Municipal de | Engenheiro Civil - CREA-MG: 174.275/D
| Presidente Olegário / MG | Secretaria de Obras e Serviços Públicos