## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Município de Presidente Olegário - MG | [5 empty] | DATA: | 2020-08-12
OBRA: Reforma da Escola Municipal Olavo Bilac | [5 empty] | ISS: | 3%
LOCAL: Povoado de Andrequicé - Presidente Olegário - MG | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - ABRIL/2020 desonerada e SETOP - JANEIRO/2020 desonerada
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses | [5 empty] | BDI: | 29.84% | BDI | 1.2984
ITEM | CÓDIGO SINAPI/SETOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4683.023
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1088.76 | 1413.6273 | 1413.6273
1.2 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | M2 | 260.85 | 2.21 | 2.8694 | 748.4898
1.3 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 1.5 | 129438.2392 | 168060.3907 | 2520.9059
2. |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 9679.211
2.1 | DEM-CON-040 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS | M2 | 48.74 | 102.48 | 133.0583 | 6485.2603
2.2 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 0.298 | 65.62 | 85.1999 | 25.3896
2.3 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 362.43 | 2.27 | 2.9473 | 1068.2005
2.4 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 25.36 | 9.03 | 11.7244 | 297.3307
2.5 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UN | 7 | 50.02 | 64.9451 | 454.6158
2.6 | DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 97.15 | 10.69 | 13.8797 | 1348.4141
3. |  | ALVENARIA E ELEMENTOS ESTRUTURAIS |  |  |  |  | 16431.7543
3.1 | SEE-EST-005 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.92 | 1713.15 | 2224.3246 | 2046.3786
3.2 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 5.6 | 29 | 37.6531 | 210.8574
3.3 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 11.84 | 5.58 | 7.245 | 85.7805
3.4 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 269.9225 | 19.5 | 25.3185 | 6834.0236
3.5 | PREÇO DE MERCADO | MURO PRÉ-MOLDADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 111,75M DE MURO PRÉ MOLDADO) COM ALTURA DE 1,80M COMPOSTO POR 4 LAJOTAS DE 45CM E MOURÃO PARA FIXAÇÃO. | M | 111.75 | 50 | 64.9191 | 7254.7142
4. |  | COBERTURA |  |  |  |  | 41608.2181
4.1 | 100388 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 414.21 | 15.49 | 20.112 | 8330.571
4.2 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 414.21 | 32.88 | 42.6908 | 17682.968
4.3 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 60.17 | 16.72 | 21.709 | 1306.2282
4.4 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 254.27 | 43.28 | 56.194 | 14288.4509
5. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3843.0315
5.1 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 13 | 138.21 | 179.4495 | 2332.8434
5.2 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 20.77 | 26.9674 | 53.9348
5.3 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 74.44 | 96.6516 | 1256.4711
5.4 | ELE-QUA-006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1 | 153.87 | 199.7822 | 199.7822
6. |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 1975.8531
6.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 9 | 93.83 | 121.8273 | 1096.4454
6.2 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | UN | 3 | 65.66 | 85.2518 | 255.7555
6.3 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UN | 6 | 47.41 | 61.5563 | 369.338
6.4 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | UN | 3 | 65.29 | 84.7714 | 254.3143
7. |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 11142.4256
7.1 | SER-POR-040 | PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON | M2 | 11.76 | 242.05 | 314.2736 | 3695.8572
7.2 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 13.6 | 250.79 | 325.6214 | 4428.4515
7.3 | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M2 | 9 | 258.28 | 335.3463 | 3018.1169
8 |  | PISOS |  |  |  |  | 50495.9074
8.1 | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. | M2 | 368.66 | 32.2 | 41.8079 | 15412.9107
8.2 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 368.66 | 38.59 | 50.1046 | 18471.5598
8.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | M3 | 25.21 | 497.35 | 645.7507 | 16279.3755
8.4 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UN | 1 | 255.75 | 332.0614 | 332.0614
9 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO |  |  |  |  | 3339.8562
9.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 55.2 | 46.6 | 60.5046 | 3339.8562
10 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 3903.0168
10.1 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 382.65 | 496.8262 | 1490.4786
10.2 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 211.53 | 274.6469 | 823.9408
10.3 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 6.83 | 8.868 | 35.4718
10.4 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 19.83 | 25.7469 | 77.2408
10.5 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 9.5 | 12.3346 | 37.0039
10.6 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 37.23 | 48.3388 | 145.0164
10.7 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 459.65 | 596.8017 | 596.8017
10.8 | ED-9156 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 | 444.97 | 577.7414 | 577.7414
10.9 | MET-TOR-040 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 45.95 | 59.6607 | 119.3214
11 |  | BANCADAS E PEDRAS |  |  |  |  | 899.543
11.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 8.2 | 84.49 | 109.7004 | 899.543
12 |  | PINTURA |  |  |  |  | 17895.7073
12.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 872.12 | 2.22 | 2.8824 | 2513.8074
12.2 | PIN-EMA-011 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 269.9225 | 10.9 | 14.1524 | 3820.0439
12.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 883.96 | 10.32 | 13.3993 | 11844.455
12.4 | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 75.14 | 22.87 | 29.694 | 2231.2084
13 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 795.7529
13.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 18.46 | 23.9681 | 383.4904
13.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 13.23 | 17.1776 | 412.2625
14 |  | DESPESAS FINAIS |  |  |  |  | 3887.9964
14.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 658.13 | 4.55 | 5.9076 | 3887.9964
VALOR TOTAL DA OBRA (C/ BDI APLICADO) | [6 empty] | 170581.2965
| _________________________________________ _________________________________________ |  |  | Presidente Olegário - MG, 12 de agosto de 2020.
JOÃO CARLOS NOGUEIRA DE CASTILHO WESLEI DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Presidente Olegário-MG Engenheiro Civil - CREA-MG:174.275/D
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
OBRA: Reforma da Escola Municipal Olavo Bilac
LOCAL: Povoado de Andrequicé - Presidente Olegário - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS |  | TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 01 placa x obra = 01 x 01 |  | 1 | unidade
1.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | Área à concretar = 260,85m² |  | 260.85 | m²
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | Porcentagem aplicada para obras até R$ 1.000.000 conforme SETOP: (o valor é aplicado à somatória dos demais itens) |  | 1.5 | %
2. | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS | Área à demolir: 48,74m² |  | 48.74 | m²
2.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | (0,7m*0,65m*0,10m*3)+(0,9m*1,25m*0,10m)+ (0,7m*0,7m*0,10m) = 0,298m³ |  | 0.298 | m³
2.3 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | Somatório das áreas de cobertura: (296,69m² + 114,48m²) - área a demolir: 48,74m² = 362,43m² |  | 362.43 | m²
2.4 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | área de portas e janelas: 7 portas de 0,80*2,10m, 3 janelas de 1,50*1,00m, 1 janela de 1,10*1,00m, 4 janelas de 2,00*1,00m: 7*0,8*2,1 + 3*1,5*1+ 1*1,1*1+ 4*2*1 = |  | 25.36 | m²
2.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | 3 Bacias sanitárias, 3 lavatórios e 1 pia |  | 7 | unidades
2.6 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | 37,97m²+24,5m²+3,1m²+3,4m²+3,1m² = 97,15m² |  | 72.07 | m²
3 | ALVENARIA E ELEMENTOS ESTRUTURAIS
3.1 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | 7 pilares de 0,15x0,15x2,20m + 5 pilares de 0,22x0,22x2,38m = 0,92m³ |  | 0.92 | m³
3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 2,07m*2,10m + 0,60m*2,10m = 5,60m² |  | 5.6 | m²
3.3 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | Área de chapisco: (0,75m+ 2,22m+ 2,07m +0,60m)*2,10m = 11,84m² |  | 11.844 | m²
3.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | Área de reboco da área de serviço: 11,84m² + área de reboco paredes externas bloco 2: (((5,40m+15,65m+5,40m+15,50m)*2,7m)-áreas de esquadrias: (1,8m²*3+1,26m²*2+0,25m²+1,68m²*2)) + área de reboco de paredes internas bloco 2: ((4,90m*4+ 5m*2+ 7,75m*2+ 2m*6+ 1,55m*4+ 1,70m*2)*2,70m) - áreas de esquadrias: (1,8m²*3+1,26m²*3+0,25m²+1,68m²*2)) = 280,88m²*30% = 92,55m² de Reboco no Bloco 2 + área de reboco paredes externas bloco 1: (((26,55m+5,30m+19,95m+7,15m+3,05m+2,95m+3,55m+15,40m)*3m) - área de esquadrias: (2m²*4+1,10m²+1m²*2+1,68m²*6+ 1,5m²*3)) + área de reboco paredes internas bloco 1: (((5m*8+ 5,9m*2+ 3,9m*2+ 8m*4+ 6,3m*2+ 7m*2+ 2,8m*2 + 3,25m*2)*3m) - área de esquadrias: (2m²*4+1,10m²+1m²*2+1,68m²*6+ 1,5m²*3)) = 591,24m²*30% = 177,37m² de reboco no Bloco 1, Área de reboco do bloco 1 + bloco 2: 177,37m²+ 92,55m² = 269,92m² de Reboco |  | 269.9225 | m²
3.5 | MURO PRÉ-MOLDADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 111,75M DE MURO PRÉ MOLDADO) COM ALTURA DE 1,80M COMPOSTO POR 4 LAJOTAS DE 45CM E MOURÃO PARA FIXAÇÃO. | 111,75m lineares de muro pré moldado |  | 111.75 | m
4. | COBERTURA
4.1 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | Somatório das áreas de cobertura: 294,96m² + 119,25m² = |  | 414.21 | m²
4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | Somatório das áreas de cobertura: 294,96m² + 119,25m² = |  | 414.21 | m²
4.3 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | Somatório dos metros lineares de cumeeira: 15,65m + 22,40m + 12,44m + 4,78m + 3,41m + 1,49m = |  | 60.17 | m
4.4 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | Somatório de áreas internas dos cômodos: 9,10m²+ 44,10m²+ 40m²+ 40m²+ 19,5m²+ 29,5m² + 3,1m²+ 3,4m²+ 3,1m²+ 37,97m²+ 24,5m²= 254,27m² |  | 254.27 | m²
5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | Número de pontos: 13 unidades |  | 13 | unidades
5.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 tomadas na cozinha |  | 2 | unidades
5.3 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 13 luminárias |  | 13 | unidades
5.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | 1 quadro |  | 1 | unidade
6. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 9 pontos |  | 9 | unidades
6.2 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | 3 pontos |  | 3 | unidades
6.3 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | 6 pontos |  | 6 | unidades
6.4 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | 3 pontos |  | 3 | unidades
7. | ESQUADRIAS E VIDROS
7.1 | PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON | 7 portas de 0,80mx2,10m = 7 x 0,8m x 2,10m |  | 11.76 | m²
7.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 janelas de 1,50m x 1,00m + 4 janelas de 2,00m x 1,00m + 1 janela de 1,10m x 1,00m = 3x1,5x1+4x2x1+1x1,1x1 = 13,6m² |  | 13.6 | m²
7.3 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | 2 Portões de abrir de 1m*1,80m e 1 portão de correr de 3m*1,80m: 2x1x1,8+1x3x1,80= |  | 9 | m²
8 | PISOS
8.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. | Área de concretagem = 9,1m²+44,1m²+40m²+40m²+79,65m²+19,5m²+29,5m²+24,5m²+37,97m²+34,74m²+3,1m²+3,4m²+3,1m² |  | 368.66 | m²
8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | Área de piso = 9,1m²+44,1m²+40m²+40m²+79,65m²+19,5m²+29,5m²+24,5m²+37,97m²+34,74m²+3,1m²+3,4m²+3,1m² |  | 368.66 | m²
8.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | Áreas à concretar x espessura do concreto: 260,85m² + (2,18m*30,25m)+ (1,30m*25,72m) = 360,23m²*0,07m |  | 25.21 | m³
8.4 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | 1 rampa para acesso de deficiente |  | 1 | unidade
9 | REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO
9.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | Soma do perímetro de todas as paredes * altura de 1,5m: (3,9m+3,1m+5m*2+1,55m*4+2m*4+1,40m*2+ 1,70m+1,10m)*1,5m = 55,20m² |  | 55.2 | m²
10 | LOUÇAS E METAIS
10.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 vasos p/ banheiros |  | 3 | unidade
10.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 lavatórios p/ banheiros |  | 3 | unidade
10.3 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 engates p/ lavatórios do banheiro e 1 engate p/ pia da cozinha |  | 4 | unidade
10.4 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 válvulas p/ lavatórios dos banheiros |  | 3 | unidade
10.5 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 sifãos p/ lavatórios dos banheiros |  | 3 | unidade
10.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 torneiras p/ lavatórios dos banheiros |  | 3 | unidade
10.7 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | 1 conjunto de bancada e metais para pia da cozinha |  | 1 | unidade
10.8 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | 1 tanque p/ área de serviço |  | 1 | unidade
10.9 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 torneiras p/ tanque da área de serviço |  | 2 | unidades
11 | BANCADAS E PEDRAS
11.1 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | 0,8m*8 (portas) + 0,60m*3 (portas) = 8,2m |  | 8.2 | m
12 | PINTURA
12.1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | área de paredes externas bloco 2: (((5,40m+15,65m+5,40m+15,50m)*2,7m)-áreas de esquadrias: (1,8m²*3+1,26m²*2+0,25m²+1,68m²*2)) + área de paredes internas bloco 2: ((4,90m*4+ 5m*2+ 7,75m*2+ 2m*6+ 1,55m*4+ 1,70m*2)*2,70m) - áreas de esquadrias: (1,8m²*3+1,26m²*3+0,25m²+1,68m²*2)) = 280,88m² de parede para lixar no Bloco 2 + área de paredes externas bloco 1: (((26,55m+5,30m+19,95m+7,15m+3,05m+2,95m+3,55m+15,40m)*3m) - área de esquadrias: (2m²*4+1,10m²+1m²*2+1,68m²*6+ 1,5m²*3)) + área de paredes internas bloco 1: (((5m*8+ 5,9m*2+ 3,9m*2+ 8m*4+ 6,3m*2+ 7m*2+ 2,8m*2 + 3,25m*2)*3m) - área de esquadrias: (2m²*4+1,10m²+1m²*2+1,68m²*6+ 1,5m²*3)) = 591,24m² de parede para lixar no Bloco 1, Área de parede do bloco 1 + bloco 2: 280,88m² + 591,24m² = 872,12m² de parede para lixar |  | 872.12 | m²
12.2 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | mesma área de reboco do item 3.4: 269,92m² |  | 269.9225 | m²
12.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | Mesma área de lixamento + área de paredes da área de serviço: 872,12m²+11,84m² = 883,96m² |  | 883.96 | m²
12.4 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 8 portas de 0,80m*2,10m*2lados + 3 portas de 0,60m*2,10m*2lados + 3 janelas de 1,50m*1,00m*2 lados + 4 janelas de 2,00m*1,00m*2 lados + 1 janela de 1,10m*1,00m*2 lados + 2 janelas de 1,00m*1,00m*2 lados + 3 janelas de 1,80m*1,00m*2 lados + 1 janela de 0,50m*0,50m*2 lados |  | 75.14 | m²
13 | SERVIÇOS DIVERSOS
13.1 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 dias de pedreiro |  | 16 | H
13.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 dias de servente |  | 24 | H
14 | DESPESAS FINAIS
14.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Somatório da área da reforma: 260,85m² + 397,28m² |  | 658.13 | m²
Presidente Olegário - MG, 12 de agosto de 2020.
_____________________________
WESLEI DE SOUZA OLIVEIRA
CREA-MG: 174.275/D
Assessor de Engenharia e Arquitetura
__________________________________
JOÃO CARLOS NOGUEIRA DE CASTILHO
Prefeito Municipal

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA: Reforma da Escola Municipal Olavo Bilac
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
4.89%
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  |  | 1.0716
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.0139
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  |  |  | 1.0797
| 1% |  |  |  | Impostos (com desoneração) |  |  |  | 0.9035
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  |  |  | 0.9485
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
1.27%
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
1.39%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
7.97%
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 1.5%
CPRB= |  | 4.5%
A) Sem desoneração:
| BDI= |  | 23.68% |  | Faixa referencial |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | 20.34% | 22.12% | 25%
B) Com desoneração:
| BDI= |  | 29.84%
Presidente Olegário - MG, 12 de agosto de 2020.
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
__________________________________
JOÃO CARLOS NOGUEIRA DE CASTILHO
Prefeito Municipal
__________________________________
WESLEI DE SOUZA OLIVEIRA
Eng. Civil - CREA-MG: 174.275/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma da Escola Municipal Olavo Bilac
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | SUB-TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4683.023 | 3465.437 | 0 | 0 | 1217.586 | 4683.023
|  |  |  | 74% | 0% | 0% | 26% | 100%
2. | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  | 9679.211 | 9679.211 | 0 | 0 | 0 | 9679.211
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
3. | ALVENARIA E ELEMENTOS ESTRUTURAIS |  | 16431.7543 | 16431.7543 | 0 | 0 | 0 | 16431.7543
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
4. | COBERTURA |  | 41608.2181 | 8321.6436 | 33286.5745 | 0 | 0 | 41608.2181
|  |  |  | 20% | 80% | 0% | 0% | 100%
5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 3843.0315 | 0 | 0 | 2690.122 | 1152.9094 | 3843.0315
|  |  |  | 0% | 0% | 70% | 30% | 100%
6. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1975.8531 | 0 | 0 | 1185.5118 | 790.3412 | 1975.8531
|  |  |  | 0% | 0% | 60% | 40% | 100%
7. | ESQUADRIAS E VIDROS |  | 11142.4256 | 0 | 0 | 0 | 11142.4256 | 11142.4256
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
8 | PISOS |  | 50495.9074 | 0 | 35347.1352 | 15148.7722 | 0 | 50495.9074
|  |  |  | 0% | 70% | 30% | 0% | 100%
9 | REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO |  | 3339.8562 | 0 | 2337.8993 | 1001.9569 | 0 | 3339.8562
|  |  |  | 0% | 70% | 30% | 0% | 100%
10 | LOUÇAS E METAIS |  | 3903.0168 | 0 | 0 | 0 | 3903.0168 | 3903.0168
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
11 | BANCADAS E PEDRAS |  | 899.543 | 0 | 0 | 0 | 899.543 | 899.543
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
12 | PINTURA |  | 17895.7073 | 0 | 0 | 7158.2829 | 10737.4244 | 17895.7073
|  |  |  | 0% | 0% | 40% | 60% | 100%
13 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 795.7529 | 795.7529 | 0 | 0 | 0 | 795.7529
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
14 | DESPESAS FINAIS |  | 3887.9964 | 0 | 0 | 0 | 3887.9964 | 3887.9964
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| VALOR DO PERÍODO |  | 170581.2965 | 38693.7988 | 70971.609 | 27184.6459 | 33731.2429 | 170581.2965
| VALOR ACUMULADO |  |  | 38693.7988 | 109665.4078 | 136850.0536 | 170581.2965 | 170581.2965
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  |  | 22.68% | 41.61% | 15.94% | 19.77% | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 22.68% | 64.29% | 80.23% | 100% | 100%
| João Carlos Nogueira de Castilho | Weslei de Souza Oliveira |  |  |  | Presidente Olegário - MG, 12 de agosto de 2020.
| Prefeito Municipal de | Engenheiro Civil - CREA-MG: 174.275/D
| Presidente Olegário / MG | Secretaria de Obras e Serviços Públicos