## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Construção de Bloco Administrativo Para Uso da Administração Pública de Presidente Olegário - MG | [6 empty] | BDI: | 28.45%
LOCAL: Avenida Dona Mindóia, 962, Bairro Barro Preto, Presidente Olegário - MG | [6 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Triângulo e Alto Paranaíba / MARÇO 2022 _ Preço de Custo com Desoneração Fiscal - Lei 13.161/2015 e SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Abril 2022 Desonerada - Sudecap Desonerada - Fevereiro de 2022. | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
Prazo execução: 150 dias
ITEM | CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[6 empty] | Unitário (R$) | Custo | Custo + BDI
28.45%
1 | Serviços Preliminares
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 |  | 0 | 0
1.2 | PRE-LIM-005 | SETOP | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 600 |  | 0 | 0
1.3 | LOC-OBR-005 | SETOP | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 453.25 |  | 0 | 0
1.4 | ED-20580 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.5 | ED-15206 | SETOP | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.6 | IIO-TAP-005 | SETOP | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M | M | 49 |  | 0 | 0
1.7 | IIO-SAN-005 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 5 |  | 0 | 0
1.8 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. | MÊS | 5 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
2 | Movimentação de Terra
2.1 | TER-ATE-015 | SETOP | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 406.5 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
3 | Infraestrutura
3.1 | Estacas
3.1.1 | FUN-TRA-030 | SETOP | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 250 MM | M | 132 |  | 0 | 0
3.1.2 | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 555.1 |  | 0 | 0
3.1.3 | FUN-CON-135 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 5.19 |  | 0 | 0
3.1.4 | OBR-VIA-435 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKM | 772.272 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
3.2 | Blocos
3.2.1 | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 2.511 |  | 0 | 0
3.2.2 | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 88.3 |  | 0 | 0
3.2.3 | FUN-CON-135 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 2.36 |  | 0 | 0
3.2.4 | OBR-VIA-435 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKM | 351.168 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
3.3 | Vigas Baldrames
3.3.1 | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 16.68 |  | 0 | 0
3.3.2 | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1230.8 |  | 0 | 0
3.3.3 | FUN-CON-135 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 16.54 |  | 0 | 0
3.3.4 | OBR-VIA-435 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKM | 2461.152 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
3.4 | Arrimo
3.4.1 | ALV-EST-040 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 16.4498 |  | 0 | 0
3.4.2 | FUN-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 5.4667 |  | 0 | 0
3.4.3 | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 168.37 |  | 0 | 0
3.4.4 | FUN-CON-135 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 1.78 |  | 0 | 0
3.4.5 | OBR-VIA-435 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKM | 264.864 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
3.5 | Impermeabilização
3.5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 100.75 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
4 | Superestrutura
4.1 | Pilares
4.1.1 | ED-8471 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 29.914 |  | 0 | 0
4.1.2 | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 660.9 |  | 0 | 0
4.1.3 | EST-CON-115 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 7.22 |  | 0 | 0
4.1.4 | OBR-VIA-435 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKM | 1074.336 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
4.2 | Vigas Respaldo
4.2.1 | ED-8471 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 52.526 |  | 0 | 0
4.2.2 | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1074.9 |  | 0 | 0
4.2.3 | EST-CON-115 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 16.38 |  | 0 | 0
4.2.4 | OBR-VIA-435 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKM | 2437.344 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
4.3 | Laje
4.3.1 | LAJ-REV-015 | SETOP | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M | M2 | 255.38 |  | 0 | 0
4.3.2 | ED-19637 | SETOP | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2XMÊS | 255.38 |  | 0 | 0
4.3.3 | ARM-TEL-005 | SETOP | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR ) | KG | 561.1411 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
5 | Alvenaria
5.1 | ALV-TIJ-025 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 827.34 |  | 0 | 0
5.2 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 40.4 |  | 0 | 0
5.3 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 2.6 |  | 0 | 0
5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 34.3 |  | 0 | 0
5.5 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | M | 4.6 |  | 0 | 0
5.6 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO | M | 40.4 |  | 0 | 0
5.7 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO | M | 2.6 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
6 | Esquadrias
6.1 | Portas
6.1.1 | 102183 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UNID. | 1 |  | 0 | 0
6.1.2 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 2 |  | 0 | 0
6.1.3 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 19 |  | 0 | 0
6.1.4 | SER-POR-060 | SETOP | PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO | M2 | 1.89 |  | 0 | 0
6.1.5 | 37563 | SINAPI (INSUMO) | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | 10 |  | 0 | 0
6.1.6 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Composição ao item 6.1.5) | H | 4.57 |  | 0 | 0
6.1.7 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Composição ao item 6.1.5) | H | 2.29 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
6.2 | Janelas
6.2.1 | PREÇO DE MERCADO |  | JANELA PIVOTANTE 0,3X1,2M EM VIDRO LISO INCOLOR 8MM INCLUSO FERRAGENS, PERFIS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO - J1 | UNID. | 6 |  | 0 | 0
6.2.2 | PREÇO DE MERCADO |  | JANELA BASCULANTE 0,8X0,6M EM VIDRO LISO INCOLOR 8MM INCLUSO FERRAGENS, PERFIS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO - J2 | UNID. | 7 |  | 0 | 0
6.2.3 | PREÇO DE MERCADO |  | JANELA DE CORRER 1,5X1,0M 4 FOLHAS EM VIDRO LISO INCOLOR 8MM INCLUSO FERRAGENS, PERFIS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO - J3 | UNID. | 12 |  | 0 | 0
6.2.4 | PREÇO DE MERCADO |  | JANELA DE CORRER 2,0X1,0M 4 FOLHAS EM VIDRO LISO INCOLOR 8MM INCLUSO FERRAGENS, PERFIS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO - J4 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
6.3 | Serralheria
6.3.1 | SER-GRA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M2 | 27.12 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
7 | Cobertura
7.1 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 302.872 |  | 0 | 0
7.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 302.872 |  | 0 | 0
7.3 | 92604 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UNID. | 14 |  | 0 | 0
7.4 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 161.235 |  | 0 | 0
7.5 | PLU-RUF-050 | SETOP | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 59.11 |  | 0 | 0
7.6 | PLU-CAL-055 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 89.95 |  | 0 | 0
7.7 | ED-52311 | SETOP | MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS | M2 | 8.8665 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
8 | Revestimentos Internos e Externos
8.1 | Paredes Internas e Externas
8.1.1 | REV-CHA-005 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1654.68 |  | 0 | 0
8.1.2 | REV-REB-020 | SETOP | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1654.68 |  | 0 | 0
8.1.3 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 198.04 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
8.2 | Teto
8.2.1 | REV-CHA-006 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 254.95 |  | 0 | 0
8.2.2 | REV-REB-021 | SETOP | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 254.95 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
9 | Pisos
9.1 | Pisos Internos
9.1.1 | ED-9318 | SETOP | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 254.95 |  | 0 | 0
9.1.2 | OBR-VIA-435 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKM | 1896.828 |  | 0 | 0
9.1.3 | PIS-CON-005 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 | 254.95 |  | 0 | 0
9.1.4 | REV-CER-015 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 254.95 |  | 0 | 0
9.1.5 | ROD-CER-005 | SETOP | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 216.63 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
9.2 | Pisos Externos
9.2.1 | PIS-CON-025 | SETOP | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 330.27 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
9.3 | Soleiras e Peitoris
9.3.1 | PEI-GRA-005 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 5.48 |  | 0 | 0
9.3.2 | SOL-GRA-005 | SETOP | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 3.675 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
10 | Pintura
10.1 | Paredes Internas e Externas
10.1.1 | PIN-SEL-005 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 1434.977 |  | 0 | 0
10.1.2 | PIN-EMA-006 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 1434.977 |  | 0 | 0
10.1.3 | PIN-ACR-005 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 1879.41 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
10.2 | Teto
10.2.1 | PIN-SEL-010 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 254.95 |  | 0 | 0
10.2.2 | PIN-EMA-008 | SETOP | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 254.95 |  | 0 | 0
10.2.3 | PIN-ACR-006 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 254.95 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
10.3 | Pisos
10.3.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | M2 | 330.27 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
10.4 | Esquadrias e Tesouras da Cobertura Metálica
10.4.1 | PIN-ESM-035 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 49.84 |  | 0 | 0
10.4.2 | PIN-ESM-005 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 23.78 |  | 0 | 0
10.4.3 | PIN-VER-010 | SETOP | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE | M2 | 78.54 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
11 | Instalações Hidrossanitárias
11.1 | Instalações Hidráulicas
11.1.1 | HID-DAG-010 | SETOP | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.1.2 | HID-DAG-015 | SETOP | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.1.3 | 65 | SINAPI (INSUMO) | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.1.4 | 112 | SINAPI (INSUMO) | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UNID. | 14 |  | 0 | 0
11.1.5 | 818 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.1.6 | 1956 | SINAPI (INSUMO) | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID. | 7 |  | 0 | 0
11.1.7 | 1959 | SINAPI (INSUMO) | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID. | 6 |  | 0 | 0
11.1.8 | 3542 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 8 |  | 0 | 0
11.1.9 | 3529 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 6 |  | 0 | 0
11.1.10 | 3540 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 8 |  | 0 | 0
11.1.11 | HID-TUB-005 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 61.79 |  | 0 | 0
11.1.12 | HID-TUB-010 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 22.21 |  | 0 | 0
11.1.13 | HID-TUB-025 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 32.31 |  | 0 | 0
11.1.14 | 7142 | SINAPI (INSUMO) | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID. | 3 |  | 0 | 0
11.1.15 | 7108 | SINAPI (INSUMO) | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.1.16 | 7129 | SINAPI (INSUMO) | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.1.17 | 9906 | SINAPI (INSUMO) | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 3 |  | 0 | 0
11.1.18 | 9897 | SINAPI (INSUMO) | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 3 |  | 0 | 0
11.1.19 | 3515 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 5 |  | 0 | 0
11.1.20 | 3524 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.1.21 | 20147 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UNID. | 4 |  | 0 | 0
11.1.22 | 7121 | SINAPI (INSUMO) | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 3 |  | 0 | 0
11.1.23 | 7122 | SINAPI (INSUMO) | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.1.24 | 816 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.1.25 | 1925 | SINAPI (INSUMO) | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID. | 3 |  | 0 | 0
11.1.26 | HID-TUB-030 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7.93 |  | 0 | 0
11.1.27 | 7143 | SINAPI (INSUMO) | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.1.28 | HID-TUB-360 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.28 |  | 0 | 0
11.1.29 | 3861 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.1.30 | 7138 | SINAPI (INSUMO) | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID. | 3 |  | 0 | 0
11.1.31 | 1955 | SINAPI (INSUMO) | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID. | 5 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
11.2 | Rede de Esgoto
11.2.1 | CCU-1 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA DE 42L COM CESTO PARA LIMPEZA | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.2.2 | CCU-2 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DE 48L | UNID. | 3 |  | 0 | 0
11.2.3 | HID-CXS-070 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 7 |  | 0 | 0
11.2.4 | HID-SIF-005 | SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UNID. | 7 |  | 0 | 0
11.2.5 | 10765 | SINAPI (INSUMO) | CURVA PVC LONGA 45G, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.2.6 | 1966 | SINAPI (INSUMO) | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 8 |  | 0 | 0
11.2.7 | 1933 | SINAPI (INSUMO) | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 12 |  | 0 | 0
11.2.8 | 3528 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.2.9 | 3526 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.2.10 | 10835 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 10 |  | 0 | 0
11.2.11 | 3899 | SINAPI (INSUMO) | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 4 |  | 0 | 0
11.2.12 | HID-TUB-055 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 71.56 |  | 0 | 0
11.2.13 | HID-TUB-045 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 17.12 |  | 0 | 0
11.2.14 | HID-TUB-050 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2.06 |  | 0 | 0
11.2.15 | HID-TUB-075 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 21.55 |  | 0 | 0
11.2.16 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 8.49 |  | 0 | 0
11.2.17 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 6 |  | 0 | 0
11.2.18 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 0.94 |  | 0 | 0
11.2.19 | 11655 | SINAPI (INSUMO) | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | M | 2 |  | 0 | 0
11.2.20 | ED-14725 | SETOP | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 30 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
11.3 | Louças e Metais
11.3.1 | LOU-VAS-010 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO | UNID. | 8 |  | 0 | 0
11.3.2 | MET-VAL-015 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UNID. | 8 |  | 0 | 0
11.3.3 | ED-9135 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 25CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 8 |  | 0 | 0
11.3.4 | MET-TUB-015 | SETOP | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2" | UNID. | 8 |  | 0 | 0
11.3.5 | LOU-LAV-015 | SETOP | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID. | 4 |  | 0 | 0
11.3.6 | MET-TOR-035 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 |  | 0 | 0
11.3.7 | ED-9156 | SETOP | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.3.8 | MET-TOR-040 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.3.9 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.3.10 | LOU-BOJ-010 | SETOP | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.3.11 | MET-TOR-015 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.3.12 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.3.13 | 86874 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.3.14 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.3.15 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.3.16 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.3.17 | 6006 | SINAPI (INSUMO) | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " | UNID. | 2 |  | 0 | 0
11.3.18 | 6015 | SINAPI (INSUMO) | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " | UNID. | 5 |  | 0 | 0
11.3.19 | 6005 | SINAPI (INSUMO) | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " | UNID. | 3 |  | 0 | 0
11.3.20 | 6020 | SINAPI (INSUMO) | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UNID. | 3 |  | 0 | 0
11.3.21 | 6010 | SINAPI (INSUMO) | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UNID. | 3 |  | 0 | 0
11.3.22 | 6028 | SINAPI (INSUMO) | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
11.3.23 | 6016 | SINAPI (INSUMO) | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UNID. | 2 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
12 | Instalações Elétricas
12.1 | ELE-QUA-006 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID. | 3 |  | 0 | 0
12.2 | ELE-DIS-005 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UNID. | 5 |  | 0 | 0
12.3 | ELE-DIS-007 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.4 | ELE-DIS-009 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.5 | ELE-DIS-060 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UNID. | 7 |  | 0 | 0
12.6 | ELE-DIS-061 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 13A | UNID. | 2 |  | 0 | 0
12.7 | ELE-DIS-066 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.8 | ELE-DIS-069 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.9 | ELE-DIS-071 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.10 | 39467 | SINAPI (INSUMO) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UNID. | 12 |  | 0 | 0
12.11 | 39446 | SINAPI (INSUMO) | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.12 | 39447 | SINAPI (INSUMO) | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UNID. | 1 |  | 0 | 0
12.13 | ELE-CAB-270 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 262.3 |  | 0 | 0
12.14 | ELE-CAB-290 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 27.3 |  | 0 | 0
12.15 | ELE-CAB-295 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 92.9 |  | 0 | 0
12.16 | ELE-CAB-285 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 21.8 |  | 0 | 0
12.17 | ELE-FIO-025 | SETOP | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 10 MM2 | M | 299.2 |  | 0 | 0
12.18 | ELE-FIO-010 | SETOP | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2 | M | 846.6 |  | 0 | 0
12.19 | ELE-FIO-015 | SETOP | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 4 MM2 | M | 623.1 |  | 0 | 0
12.20 | ELE-MAN-020 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 382.1 |  | 0 | 0
12.21 | ELE-ELE-015 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 35.5 |  | 0 | 0
12.22 | ED-15736 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 2 |  | 0 | 0
12.23 | ELE-TOM-035 | SETOP | CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA | CONJ. | 24 |  | 0 | 0
12.24 | ELE-TOM-005 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | UNID. | 41 |  | 0 | 0
12.25 | ELE-TOM-015 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | UNID. | 7 |  | 0 | 0
12.26 | ELE-CXS-160 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 74 |  | 0 | 0
12.27 | ELE-CXS-180 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 38 |  | 0 | 0
12.28 | 38773 | SINAPI (INSUMO) | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UNID. | 45 |  | 0 | 0
12.29 | 38194 | SINAPI (INSUMO) | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UNID. | 45 |  | 0 | 0
12.30 | 38195 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA COMPOR PREÇOS DOS ITENS 12.10; 12.11; 12.12; 12.28 E 12.29 | H | 27.5975 |  | 0 | 0
12.31 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA COMPOR PREÇOS DOS ITENS 12.10; 12.11; 12.12; 12.28 E 12.30 | H | 13.5395 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
13 | Diversos
13.1 | Divisória Banheiro
13.1.1 | DIV-PED-015 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 9.76 |  | 0 | 0
13.1.2 | 07.34.50 | SUDECAP | DIVISORIA NAVAL PAINEL/PAINEL (PORTAS DAS DIVISÓRIAS) | M2 | 3.6 |  | 0 | 0
13.1.3 | 07.34.51 | SUDECAP | CONJ.FERRAGENS P/CONFECÇAO DE PORTA DE DIVISORIA, INCLUINDO FECHADURA E DOBRADIÇAS | UNID. | 4 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
13.2 | Caixa de Retenção
13.2.1 | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 1 |  | 0 | 0
13.2.2 | ALV-TIJ-030 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 8 |  | 0 | 0
13.2.3 | FUN-LAS-010 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 0.3 |  | 0 | 0
13.2.4 | AUX-TAM-005 | SETOP | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM | M2 | 1 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
14 | Serviços Complementares
14.1 | LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 600 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 0
Local, Data
Empresa: CNPJ:

## Quantitativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
OBRA: Construção de Bloco Administrativo Para Uso da Administração Pública de Presidente Olegário - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL
1 | Serviços Preliminares
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Placa de Obra 2,00m x 1,00m | 2 | M2
1.2 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | Área do Terreno | 600 | M2
1.3 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | Área construída conforme legenda no projeto arquitetônico | 453.25 | M2
1.4 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 01 Padrão de Energia Elétrica | 1 | UNID.
1.5 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | 01 Kit Cavalete para ligação definitiva de água | 1 | UNID.
1.6 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M | Perímetro do terreno - nas laterais que existe muro: 20m frente + 20m de fundo + 4,5m*2 das duas laterais | 49 | M
1.7 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 01 banheiro químico durante 05 meses de execução da obra | 5 | MÊS
1.8 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. | 01 counteiner para depósito de materiais durante 05 meses de execução da obra | 5 | MÊS
2 | Movimentação de Terra
2.1 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | Área do perfil transversal do fundo (situação mais crítica) * comprimento do terreno = 13,55m²*30,00m = | 406.5 | M3
3 | Infraestrutura
3.1 | Estacas
3.1.1 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 250 MM | 31 estacas de 3m de profundidade + 26 estacas de 1,5m de profundidade | 132 | M
3.1.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | CA 50 = 354,10Kg CA 60 = 201,00Kg | 555.1 | KG
3.1.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | Conforme relação de materiais do Projeto Estrutural - Folha 06/07 | 5.19 | M3
3.1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | Peso Específico do Concreto = 2400Kg/m³ 2,4t*5,19m³*62Km (Patos - Presidente O. ida e volta) | 772.272 | TxKM
3.2 | Estacas
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | 0,45m x 0,45m x 0,40m x 31 Blocos | 2.511 | M3
3.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | CA 60 = 88,3 Kg | 88.3 | KG
3.2.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | Volume de Concreto conforme relação de materiais do Projeto Estrutural - Folha 06/07 | 2.36 | M3
3.2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | Peso Específico do Concreto = 2400Kg/m³ 2,4t*2,36m³*62Km (Patos - Presidente O. ida e volta) | 351.168 | TxKM
3.3 | Vigas Baldrames
3.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | Volume de Concreto + Volume de Aço - conforme relação de materiais do Projeto Estrutural 16,54m³ + 0,14m³ | 16.68 | M3
3.3.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | CA 50 = 1003,4Kg CA 60 = 227,4Kg | 1230.8 | KG
3.3.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | Volume de Concreto conforme relação de materiais do Projeto Estrutural | 16.54 | M3
3.3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | Peso Específico do Concreto = 2400Kg/m³ 2,4t*16,54m³*62Km (Patos - Presidente O. ida e volta) | 2461.152 | TxKM
3.4 | Arrimo
3.4.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | Conforme hachura dos blocos no Projeto Estrutural - Muro de Arrimo | 16.4498 | M2
3.4.2 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | Área de forma de pilares e vigas do muro de arrimo: Conforme resumo do projeto estrutural - muro de arrimo | 5.4667 | M2
3.4.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | Área de forma de pilares e vigas do muro de arrimo: Conforme resumo de aço do projeto estrutural - muro de arrimo CA 50 = 117,29Kg CA 60 = 51,08Kg | 168.37 | KG
3.4.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | Área de forma de pilares e vigas do muro de arrimo: Conforme resumo do projeto estrutural - muro de arrimo | 1.78 | M3
3.4.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | Peso Específico do Concreto = 2400Kg/m³ 2,4t*1,78m³*62Km (Patos - Presidente O. ida e volta) | 264.864 | TxKM
3.5 | Impermeabilização
3.5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | Área das superfícies do arrimo + vigas baldrames = (24m² + 18,45m²) + (30m*0,3m+20m*0,4m+41,30m²) | 100.75 | M2
4 | Superestrutura
4.1 | Pilares
4.1.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | Conforme relação em Projeto Estrutural | 29.914 | M2
4.1.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | CA 50 = 449,6Kg Ca 60 = 211,3Kg | 660.9 | KG
4.1.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | Conforme relação em Projeto Estrutural | 7.22 | M3
4.1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | Peso Específico do Concreto = 2400Kg/m³ 2,4t*7,22m³*62Km (Patos - Presidente O. ida e volta) | 1074.336 | TxKM
4.2 | Vigas Respaldo
4.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | Conforme relação em Projeto Estrutural | 52.526 | M2
4.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | CA 50 = 849,50Kg CA 60 = 225,4Kg | 1074.9 | KG
4.2.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | Conforme relação em Projeto Estrutural | 16.38 | M3
4.2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | Peso Específico do Concreto = 2400Kg/m³ 2,4t*16,38m³*62Km (Patos - Presidente O. ida e volta) | 2437.344 | TxKM
4.3 | Laje
4.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M | Conforme prancha 07/07 do Projeto Estrutural | 255.38 | M2
4.3.2 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | Área de laje x 1 mês de escoramento | 255.38 | M2XMÊS
4.3.3 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR ) | 255,38m² /(14,7m²/peça) * 32,3Kg/peça = | 561.1411 | KG
5 | Alvenaria
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | Soma de todas as paredes internas, externas, muro e platibandas | 827.34 | M2
5.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | 6 J1 *( 0,3m + 0,3m de trespasse *2 lados) + 7 J2 *(0,8m + 0,3m de trespasse * 2 lados) + 12 J3 *(1,5m + 0,3m de trespasse * 2 lados) | 40.4 | M
5.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | 1 J4 *(2,0m +0,3m de trespasse* 2 lados) | 2.6 | M
5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | 1 P1 * (0,9m + 0,3m de trespasse * 2 lados) + 2 P2 * (0,8m + 0,3m de trespasse * 2 lados) + 19 P3 * (0,9m + 0,3m de trespasse * 2 lados) + 1 P4 * (0,9m + 0,3m de trespasse * 2 lados) | 34.3 | M
5.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | 1 P5 * (4,0m + 0,3m de trespasse *2 lados) | 4.6 | M
5.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO | 6 J1 *( 0,3m + 0,3m de trespasse *2 lados) + 7 J2 *(0,8m + 0,3m de trespasse * 2 lados) + 12 J3 *(1,5m + 0,3m de trespasse * 2 lados) | 40.4 | M
5.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO | 1 J4 *(2,0m +0,3m de trespasse* 2 lados) | 2.6 | M
6 | Esquadrias
6.1 | Portas
6.1.1 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | Esquadria conforme projeto P1 | 1 | UNID.
6.1.2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Esquadria conforme projeto P2 | 2 | UNID.
6.1.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Esquadria conforme projeto P3 | 19 | UNID.
6.1.4 | PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO | Esquadria conforme projeto P4 = 0,9m*2,1m | 1.89 | M2
6.1.5 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | Portão conforme quadro de esquadrias em projeto: P5 = 4,00m*2,5m | 10 | M2
6.1.6 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Composição ao item 6.1.5) | Código SIPCI: 100701 - Referência de composição de serviço de assentamento de esquadria de ferro conforme caderno técnico sinapi. (Esquadria P5 conforme projeto) Pedreiro com encargos complementares = 0,457 H/M2 = 0,457*10M² | 4.57 | H
6.1.7 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Composição ao item 6.1.5) | Código SIPCI: 100701 - Referência de composição de serviço de assentamento de esquadria de ferro conforme caderno técnico sinapi. (Esquadria P5 conforme projeto) Servente com encargos complementares = 0,229 H/M2 = 0,229*10M² | 2.29 | H
6.2 | Janelas
6.2.1 | JANELA PIVOTANTE 0,3X1,2M EM VIDRO LISO INCOLOR 8MM INCLUSO FERRAGENS, PERFIS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO - J1 | Janela conforme quadro de esquadrias em projeto: J1 = 6 unidades* 0,3m*1,2m | 6 | UNID.
6.2.2 | JANELA BASCULANTE 0,8X0,6M EM VIDRO LISO INCOLOR 8MM INCLUSO FERRAGENS, PERFIS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO - J2 | Janela conforme quadro de esquadrias em projeto: J2 = 7 unidades* 0,8m*0,6m | 7 | UNID.
6.2.3 | JANELA DE CORRER 1,5X1,0M 4 FOLHAS EM VIDRO LISO INCOLOR 8MM INCLUSO FERRAGENS, PERFIS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO - J3 | Janela conforme quadro de esquadrias em projeto: J3 = 12 unidades* 1,5m*1,0m | 12 | UNID.
6.2.4 | JANELA DE CORRER 2,0X1,0M 4 FOLHAS EM VIDRO LISO INCOLOR 8MM INCLUSO FERRAGENS, PERFIS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO - J4 | Janela conforme quadro de esquadrias em projeto: J4 = 1 unidades* 2,0m*1,0m | 1 | UNID.
6.3 | Serralheria
6.3.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | Assentar grades de proteção nas janelas J3 e J4 = (1,7m*1,2m)*12 unidades + (2,2m*1,2m)*1 unidade | 27.12 | M2
7 | Cobertura
7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | Área de cobertura em telha cerâmica = 26,20m*11,56m | 302.872 | M2
7.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | Área de cobertura em telha cerâmica = 26,20m*11,56m | 302.872 | M2
7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | 14 treliças da cobertura metálica à serem chumbadas nos pilares (P2, P3, P4, P5, P6, P8, P16, P22, P28, P32, P36, P42 e P46) dos muros. Uma em cada pilar para sustentação da cobertura metálica. | 14 | UNID.
7.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | Área de cobertura em telha metálica = 4,0m*25,0m + 3,70m*16,55m | 161.235 | M2
7.5 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | Soma dos perímetros de encontro de alvenaria com telhas = 2,30m + 16,55m + 28,70m + 11,56m | 59.11 | M
7.6 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | Soma dos perímetros de calhas = 12,55m + 25,00m + 26,20m*2 lados | 89.95 | M
7.7 | MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS | Soma dos perímetros de encontro de alvenaria com telhas * 0,15m da largura da manta = (2,30m + 16,55m + 28,70m + 11,56m) *0,15m | 8.8665 | M2
8 | Revestimentos Internos e Externos
8.1 | Paredes Internas e Externas
8.1.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | Soma de todas as paredes internas, externas, muro e platibandas * 2 lados das paredes | 1654.68 | M2
8.1.2 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | Soma de todas as paredes internas, externas, muro e platibandas * 2 lados das paredes | 1654.68 | M2
8.1.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Ambientes com cerâmica nas paredes: WC PNE Masculino e Femnino; WC Masculino e Feminino; Cozinha; WC; Área de Serviço; Depósito 1 e WC Gabinete = ((1,55m*4)+(2,0m*4)+(3,9m*4)+(1,8m*4)+(2,5m*2)+(3,9m*2)+(2m*2)+(2,5m*2)+(1,3m*2)+(2,0m*2)+(1,2m*2)+(2,0m*2))*3,0m de pé direito + (2m*1,1m "tanque A.S" ) - Áreas de de esquadrias = (3,36m² + 9,45m² + 3,36m² + 1,5m² + 1,89m²) | 198.04 | M2
8.2 | Teto
8.2.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | Área de piso/ laje de todos cômodos | 254.95 | M2
8.2.2 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | Área de piso/ laje de todos cômodos | 254.95 | M2
9 | Pisos
9.1 | Pisos Internos
9.1.1 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | Área de piso/ laje de todos cômodos | 254.95 | M2
9.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | Peso Específico do Concreto = 2400Kg/m³ 2,4t * 254,95m² * 0,05m * 62Km (Patos - Presidente O. ida e volta) | 1896.828 | TxKM
9.1.3 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | Área de piso/ laje de todos cômodos | 254.95 | M2
9.1.4 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Área de piso/ laje de todos cômodos | 254.95 | M2
9.1.5 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Rodapé embutido na parede: Soma dos perímetros de todos os cômodos internos | 216.63 | M
9.2 | Pisos Externos
9.2.1 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | Área de piso externa à edificação + Área de Passeio/ calçada em frente à edificação = 300,39m² + 29,88m² | 330.27 | M2
9.3 | Soleiras e Peitoris
9.3.1 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | Peitoris em granito em todas as janelas com largura de 20cm | 5.48 | M2
9.3.2 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | Soleira em granito em todas as portas com largura de 15cm | 3.675 | M2
10 | Pintura
10.1 | Paredes Internas e Externas
10.1.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | Área de reboco - Área de revestimento cerâmico de paredes - Área de rodapé | 1434.977 | M2
10.1.2 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | Área de reboco - Área de revestimento cerâmico de paredes - Área de rodapé | 1434.977 | M2
10.1.3 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | Área de reboco - Área de revestimento cerâmico de paredes - Área de rodapé + Área de barrado | 1879.41 | M2
10.2 | Teto
10.2.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | Área de piso/ laje de todos cômodos | 254.95 | M2
10.2.2 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | Área de piso/ laje de todos cômodos | 254.95 | M2
10.2.3 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | Área de piso/ laje de todos cômodos | 254.95 | M2
10.3 | Pisos
10.3.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | Área de piso externa à edificação + Área de Passeio/ calçada em frente à edificação = 300,39m² + 29,88m² | 330.27 | M2
10.4 | Esquadrias e Tesouras da Cobertura Metálica
10.4.1 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | Área longitudinal de uma tesoura: 1,78m² * 2 lados = 3,56m² por tesoura. Total de tesouras = 14 unidades | 49.84 | M2
10.4.2 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | Área do portão P5* 2 lados + Área da porta de grade P4 * 2 lados | 23.78 | M2
10.4.3 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE | Área de portas de madeira * 2 lados = 2 P2; 19 P3; | 78.54 | M2
11 | Instalações Hidrossanitárias
11.1 | Instalações Hidráulicas
11.1.1 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | 2 caixas d'água de 500L | 2 | UNID.
11.1.2 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | 1 caixa d'água de 1000L | 1 | UNID.
11.1.3 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Conforme projeto hidrossanitário | 2 | UNID.
11.1.4 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Conforme projeto hidrossanitário | 14 | UNID.
11.1.5 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 2 | UNID.
11.1.6 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Conforme projeto hidrossanitário | 7 | UNID.
11.1.7 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Conforme projeto hidrossanitário | 6 | UNID.
11.1.8 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 8 | UNID.
11.1.9 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 6 | UNID.
11.1.10 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 8 | UNID.
11.1.11 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | Conforme projeto hidrossanitário | 61.79 | M
11.1.12 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | Conforme projeto hidrossanitário | 22.21 | M
11.1.13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | Conforme projeto hidrossanitário | 32.31 | M
11.1.14 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Conforme projeto hidrossanitário | 3 | UNID.
11.1.15 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 1 | UNID.
11.1.16 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 2 | UNID.
11.1.17 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 3 | UNID.
11.1.18 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 3 | UNID.
11.1.19 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 5 | UNID.
11.1.20 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Conforme projeto hidrossanitário | 1 | UNID.
11.1.21 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | Conforme projeto hidrossanitário | 4 | UNID.
11.1.22 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 3 | UNID.
11.1.23 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 1 | UNID.
11.1.24 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 1 | UNID.
11.1.25 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Conforme projeto hidrossanitário | 3 | UNID.
11.1.26 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | Conforme projeto hidrossanitário | 7.93 | M
11.1.27 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Conforme projeto hidrossanitário | 2 | UNID.
11.1.28 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | Conforme projeto hidrossanitário | 0.28 | M
11.1.29 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 1 | UNID.
11.1.30 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Conforme projeto hidrossanitário | 3 | UNID.
11.1.31 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Conforme projeto hidrossanitário | 5 | UNID.
11.2 | Rede de Esgoto
11.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA DE 42L COM CESTO PARA LIMPEZA | 01 caixa de gordura conforme projeto hidrossanitário | 1 | UNID.
11.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DE 48L | 3 caixas de esgoto/ passagem de plástico situadas em baixo do tanque do pátio e no corredor atrás da edificação | 3 | UNID.
11.2.3 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 7 caixas de esgoto/ passagem situadas na circulação de veiculos do Pátio e no passeio público | 7 | UNID.
11.2.4 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | 7 ralos sifonados conforme projeto hidrossanitário | 7 | UNID.
11.2.5 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 2 | UNID.
11.2.6 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 8 | UNID.
11.2.7 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 12 | UNID.
11.2.8 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 1 | UNID.
11.2.9 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 2 | UNID.
11.2.10 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 10 | UNID.
11.2.11 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 4 | UNID.
11.2.12 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | Conforme projeto hidrossanitário | 71.56 | M
11.2.13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | Conforme projeto hidrossanitário | 17.12 | M
11.2.14 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | Conforme projeto hidrossanitário | 2.06 | M
11.2.15 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | Conforme projeto hidrossanitário | 21.55 | M
11.2.16 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | Conforme projeto hidrossanitário | 8.49 | M
11.2.17 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | Conforme projeto hidrossanitário | 6 | M
11.2.18 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | Conforme projeto hidrossanitário | 0.94 | M
11.2.19 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Conforme projeto hidrossanitário | 2 | M
11.2.20 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 2 canaletas de 15 metros de comprimento cada | 30 | M
11.3 | Louças e Metais
11.3.1 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO | 8 vasos sanitários | 8 | UNID.
11.3.2 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | 8 válvulas dos vasos sanitários | 8 | UNID.
11.3.3 | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 25CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 tubos de ligação dos vasos sanitários | 8 | UNID.
11.3.4 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2" | 8 tubos de descida dos vasos sanitários | 8 | UNID.
11.3.5 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | 4 lavatórios de louça | 4 | UNID.
11.3.6 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 torneiras para lavatórios de louça | 4 | UNID.
11.3.7 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | 1 tanque próximo ao WC externo | 1 | UNID.
11.3.8 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 torneiras para o tanque próximo ao WC externo | 2 | UNID.
11.3.9 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 bancada da pia da cozinha | 1 | UNID.
11.3.10 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 cuba para a bancada da pia da cozinha | 1 | UNID.
11.3.11 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 torneira para a pia da cozinha | 1 | UNID.
11.3.12 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | 2 bancadas dos WC Mas. E Fem. | 2 | UNID.
11.3.13 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 tanques de louça simples um do lado do outro no pátio | 2 | UNID.
11.3.14 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 válvulas para o tanque de louça | 2 | UNID.
11.3.15 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 sifãos para o tanque de louça | 2 | UNID.
11.3.16 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 torneiras para o tanque de louça | 2 | UNID.
11.3.17 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " | 1 no Tanque do Pátio e outro no WC PNE Fem. | 2 | UNID.
11.3.18 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " | 1 na AF-1, 1 na AF-7, 1 na AF-8, 1 na AF-5 e 1 na AF-6 | 5 | UNID.
11.3.19 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " | 1 na AF-3, 1 na AF-4 e 1 na AF-2 | 3 | UNID.
11.3.20 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | 3 registros para cada caixa dágua (rede de alimentação) | 3 | UNID.
11.3.21 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | 3 registros para cada caixa dágua (redes de distribuição) | 3 | UNID.
11.3.22 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | 1 registro para distribuição da AF-4, AF-7 e AF-8 acima da laje | 1 | UNID.
11.3.23 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | 2 registros para distribuição da AF-2, AF-3 acima da laje | 2 | UNID.
12 | Instalações Elétricas
12.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 3 | UNID.
12.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 5 | UNID.
12.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 1 | UNID.
12.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 1 | UNID.
12.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 7 | UNID.
12.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 13A | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 2 | UNID.
12.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 1 | UNID.
12.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 1 | UNID.
12.9 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 1 | UNID.
12.10 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 12 | UNID.
12.11 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 1 | UNID.
12.12 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 1 | UNID.
12.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 262.3 | M
12.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 27.3 | M
12.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 92.9 | M
12.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 21.8 | M
12.17 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 10 MM2 | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 299.2 | M
12.18 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2 | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 846.6 | M
12.19 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 4 MM2 | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 623.1 | M
12.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 382.1 | M
12.21 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 35.5 | M
12.22 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 2 | UNID.
12.23 | CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico - 23 interruptores 1 tecla simples e tomada hexagonal + 01 interruptores 2 teclas simples e tomada hexagonal | 24 | CONJ.
12.24 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 41 | UNID.
12.25 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 7 | UNID.
12.26 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 74 | UNID.
12.27 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico: 45 unidades - 7 unidades da cobertura do Pátio | 38 | UNID.
12.28 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 45 | UNID.
12.29 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Conforme lista de materiais do Projeto Elétrico | 45 | UNID.
12.30 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA COMPOR PREÇOS DOS ITENS 12.10; 12.11; 12.12; 12.28 E 12.29 | (0,25 horas * (12 DPS + 2 DR)) + (0,5355 horas * 45 plafons + luminárias) | 27.5975 | H
12.31 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA COMPOR PREÇOS DOS ITENS 12.10; 12.11; 12.12; 12.28 E 12.30 | (0,25 horas * (12 DPS + 2 DR)) + (0,2231 horas * 45 plafons + luminárias) | 13.5395 | H
13 | Diversos
13.1 | Divisória Banheiro
13.1.1 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | Divisória Sanitária nos WC Masc. e Fem. = (1,8m-(0,6m*2) + 1,4m)* 2,44m de altura* 2 banheiros | 9.76 | M2
13.1.2 | DIVISORIA NAVAL PAINEL/PAINEL (PORTAS DAS DIVISÓRIAS) | 4 portas (2 cada banheiro WC Masc. e Fem) de 0,6m*1,5m | 3.6 | M2
13.1.3 | CONJ.FERRAGENS P/CONFECÇAO DE PORTA DE DIVISORIA, INCLUINDO FECHADURA E DOBRADIÇAS | 1 conjunto para cada porta. 4 portas | 4 | UNID.
13.2 | Caixa de Retenção
13.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | Escavação de abertura de 1m de largura por 1m de comprimento por 1m de profundidade | 1 | M3
13.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 1m² * 4 lados * 2 (tijolo virado furos para o lado da abertura) | 8 | M2
13.2.3 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | Fundo da abertura em uma espessura de 30cm | 0.3 | M3
13.2.4 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM | Tampa de 1m de largura por 1m de comprimento | 1 | M2
14 | Serviços Complementares
14.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Área do lote | 600 | M2
Local, Data
Empresa: CNPJ:

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRAS DE EDIFICAÇÃO
OBRA: Construção de Bloco Administrativo Para Uso da Administração Pública de Presidente Olegário - MG
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.89% | 4.89% | 4.89% | 4.89% | 3.15% | 3% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.837% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.3% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.77% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 16.05% | 10.53% | 12.15%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 27.74% | 28.45% | 29.16% | 29.89% | 20.33% | 25.52%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
Local, Data
Empresa: CNPJ:

## Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção de Bloco Administrativo Para Uso da Administração Pública de Presidente Olegário - MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SUB-TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | Movimentação de Terra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | Infraestrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4 | Superestrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | Esquadrias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 100%
7 | Cobertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
8 | Revestimentos Internos e Externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 20% | 50% | 30% | 0% | 100%
9 | Pisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 20% | 50% | 20% | 10% | 100%
10 | Pintura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 100%
11 | Instalações Hidrossanitárias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 100%
12 | Instalações Elétricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 100%
13 | Diversos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 100%
14 | Serviços Complementares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR ACUMULADO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL DO PERÍODO | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Local, Data
Empresa: CNPJ: