## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Reforma da quadra esportiva do Povoado de Vargem Grande | [6 empty] | DATA: | 2020-03-16
LOCAL: Vargem Grande - Presidente Olegário MG | [6 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Triângulo e Alto Paranaíba / AGOSTO 2019 _ Preço de Custo com Desoneração Fiscal - Lei 13.161/2015 e SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / NOVEMBRO 2019 | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias | [6 empty] | BDI: | 29.84%
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1415.523
1.1 | SETOP | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1090.22 | 1415.523 | 1415.523
2 |  |  | PREPARO DO TERRENO |  |  |  |  | 6065.0284
2.1 | SETOP | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | M2 | 418.59 | 2.03 | 2.6357 | 1103.2849
2.2 | SETOP | PRE-ARV-015 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES | U | 3 | 31.87 | 41.3795 | 124.1384
2.3 | SETOP | PRE-DES-005 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M | M2 | 418.59 | 0.33 | 0.42847 | 179.3517
2.4 | SETOP | TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 125.577 | 28.57 | 37.0948 | 4658.2535
3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA, TELHAS DE COBERTURA E ALAMBRADO |  |  |  |  | 69877.6669
3.1 | PREÇO DE MERCADO |  | FABRICAÇÃO DE 448,45M2 DE FECHAMENTO INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MATERIAIS (TERÇAS PERFIL 100X40 ENG, AGULHA CANTONEIRA 3/4 X 1/8, TELHA GALVALUME 0.43mm, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E PARAFUSO AUTO BROCANTE 5/16). | VB | 1 | 33633 | 43668.5106 | 43668.5106
3.2 | PREÇO DE MERCADO |  | FABRICAÇAO DE 01 VARANDA SUSPENSA APOIADA EM PILARES EXISTENTE,MEDINDO 28.15 METROS DE LARGURA X 5,5 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUSIVE VIGAS PERFIL 100X 40#14 S, PERFIL 92 X 30 #14 S, TERÇAS 100 X 40 #14 ENG, AGULHA ¾ X 1/8, CONTRA VENTOS FERRO REDONDO 5/8, TELHA GALVOLUME 043, PINTURA ESMALTE SINTETICO, PARAFUSO ALTO BROCANTE 5/16 | VB | 1 | 12386 | 16081.7701 | 16081.7701
3.3 | PREÇO DE MERCADO |  | RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO E REPOSIÇAÕ DE 46.39M² DE TELA MALHA 5X5 FIO 14, SERVIÇO DE PINTURA EM TODO ALAMBRADO E REPOSIÇÃO DE TELA EM GOLS E PINTURA DOS MESMOS. | VB | 1 | 7800 | 10127.3863 | 10127.3863
4 |  |  | PASSEIOS E PISOS |  |  |  |  | 16296.7623
4.1 | SETOP | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL | M2 | 418.59 | 0.8 | 1.0387 | 434.7921
4.2 | SETOP | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 8.37 | 95.21 | 123.619 | 1034.6913
4.3 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15 MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 25.1154 | 248.86 | 323.1156 | 8115.1765
4.4 | SINAPI | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 418.59 | 12.35 | 16.035 | 6712.1025
5 |  |  | MURETA E ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 2114.0476
5.1 | SINAPI | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 22.8 | 30.31 | 39.354 | 897.2708
5.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 34.19 | 23.18 | 30.0965 | 1028.9998
5.3 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 34.19 | 4.23 | 5.4922 | 187.7769
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 16113.9668
6.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 339.15 | 1.16 | 1.5061 | 510.802
6.2 | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 339.15 | 11.75 | 15.256 | 5174.0719
6.3 | SINAPI | 79467 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | M | 250 | 10.95 | 14.2173 | 3554.3231
6.4 | SETOP | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 93.12 | 2.24 | 2.9084 | 270.8281
6.5 | SETOP | PIN-LAT-015 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 127.31 | 17.33 | 22.501 | 2864.5991
6.6 | PREÇO DE MERCADO |  | SERVIÇO DE PINTURA EM 12 PILARES DE ESTRUTURA DE QUADRA ACOMPANHANDO COR EXISTENTE. | U | 12 | 240 | 311.6119 | 3739.3426
7 |  |  | CANALETAS E TUBOS |  |  |  |  | 2810.1849
7.1 | SETOP | DRE-CAN-005 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 38.22 | 48.87 | 63.452 | 2425.1343
7.2 | SETOP | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 0.73 | 45.49 | 59.0634 | 43.1163
7.3 | SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 18.2 | 14.47 | 18.7876 | 341.9343
VALOR TOTAL DA OBRA (C/ BDI APLICADO) | [7 empty] | 114693.18
Presidente Olegário - MG, 16 de março de 2020
_____________________________
WESLEI DE SOUZA OLIVEIRA
CREA-MG: 174.275/D
Assessor de Engenharia e Arquitetura
__________________________________
JOÃO CARLOS NOGUEIRA DE CASTILHO
Prefeito Municipal

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
OBRA: Reforma da quadra esportiva do Povoado de Vargem Grande
LOCAL: Vargem Grande - Presidente Olegário MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS |  | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 01 placa x obra = 01 x 01 |  | 1 | unidade
2 | PREPARO DO TERRENO
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | Área à concretar (Área total - área da quadra) = 769,47m² - 350,88m² = |  | 418.59 | m²
2.2 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES | 3 árvores |  | 3 | unidades
2.3 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M | Área à concretar (Área total - área da quadra) = 769,47m² - 350,88m² = |  | 418.59 | m²
2.4 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | 418,59 *0,30m = 125,58m³ |  | 125.58 | m³
3 | ESTRUTURA METÁLICA, TELHAS DE COBERTURA E ALAMBRADO
3.1 | FABRICAÇÃO DE 448,45M2 DE FECHAMENTO INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MATERIAIS (TERÇAS PERFIL 100X40 ENG, AGULHA CANTONEIRA 3/4 X 1/8, TELHA GALVALUME 0.43mm, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E PARAFUSO AUTO BROCANTE 5/16). | 6 pilares treliçados 400x200mm, h=3m e 6 tesouras treliçadas L= 4,90m, h=0,49m |  | 1 | VB
3.2 | FABRICAÇAO DE 01 VARANDA SUSPENSA APOIADA EM PILARES EXISTENTE,MEDINDO 28.15 METROS DE LARGURA X 5,5 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUSIVE VIGAS PERFIL 100X 40#14 S, PERFIL 92 X 30 #14 S, TERÇAS 100 X 40 #14 ENG, AGULHA ¾ X 1/8, CONTRA VENTOS FERRO REDONDO 5/8, TELHA GALVOLUME 043, PINTURA ESMALTE SINTETICO, PARAFUSO ALTO BROCANTE 5/16 | ((1,10m*25,8m)+(3,10mx2,40m*2)+((2,40m*3,10m/2)*2)*2)+(4,80m*13,60m*2) = 231,96m²*20% = 46,39m² |  | 46.39 | m²
3.3 | RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO E REPOSIÇAÕ DE 46.39M² DE TELA MALHA 5X5 FIO 14, SERVIÇO DE PINTURA EM TODO ALAMBRADO E REPOSIÇÃO DE TELA EM GOLS E PINTURA DOS MESMOS. | (5,41m*27,15m) + (27,15m*3,42m*2) + ((3,42m*16,00m)+23,81m)*2= 489,65m² |  | 489.65 | m²
4 | PASSEIOS E PISOS
4.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL | Área à concretar (Área total - área da quadra) = 769,47m² - 350,88m² = |  | 418.59 | m²
4.2 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | 418,59m²*0,02m |  | 8.37 | m³
4.3 | CONCRETO FCK = 15 MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | 418,59m²*0,06m |  | 25.12 | m³
4.4 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | Área à concretar (Área total - área da quadra) = 769,47m² - 350,88m² = |  | 418.59 | m²
5 | MURETA E ARQUIBANCADA
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | Mureta com espessura de 45cm (Duas camadas de alvenaria) = 25,33m*0,45m = 11,39m²*2 = 22,80m² |  | 22.8 | m²
5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 25,33m*0,45m=11,39m²*3 = 34,19m² |  | 34.19 | m²
5.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 25,33m*0,45m=11,39m²*3 = 34,19m² |  | 34.19 | m²
6 | PINTURA
6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | 339,15m² Área toal da obra |  | 339.15 | m²
6.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | 25,5m*13,3m = 339,15m² |  | 339.15 | m²
6.3 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | 250m² |  | 250 | m²
6.4 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | ((25,5m*2)+(13,3m*2))*0,60m*2 = 93,12m² |  | 93.12 | m²
6.5 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | ((25,5m*2)+(13,3m*2))*0,60m*2 = 93,12m²+ 34,19m² = 127,31m² |  | 127.31 | m²
6.6 | SERVIÇO DE PINTURA EM 12 PILARES DE ESTRUTURA DE QUADRA ACOMPANHANDO COR EXISTENTE. | 12 Pilares |  | 12 | U
7 | CANALETAS E TUBOS
7.1 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 13,6m + 24,62m = 38,22m |  | 38.22 | m
7.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | (0,20m*0,20m*7,3m) + (0,20m*0,20m*10,9m) = 0,73m³ |  | 0.728 | m³
7.3 | TUBO DE PVC DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | 7,3m+10,9m = 18,2m |  | 18.2 | m
Presidente Olegário - MG, 16 de março de 2020.
_____________________________
WESLEI DE SOUZA OLIVEIRA
CREA-MG: 174.275/D
Assessor de Engenharia e Arquitetura
__________________________________
JOÃO CARLOS NOGUEIRA DE CASTILHO
Prefeito Municipal

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
4.89%
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  |  | 1.0716
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.0139
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  |  |  | 1.0797
| 1% |  |  |  | Impostos (com desoneração) |  |  |  | 0.9035
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  |  |  | 0.9485
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
1.27%
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
1.39%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
7.97%
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 1.5%
CPRB= |  | 4.5%
A) Sem desoneração:
| BDI= |  | 23.68% |  | Faixa referencial |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | 20.34% | 22.12% | 25%
B) Com desoneração:
| BDI= |  | 29.84%
Presidente Olegário - MG, 16 de março de 2020.
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
_____________________________
WESLEI DE SOUZA OLIVEIRA
CREA-MG: 174.275/D
Assessor de Engenharia e Arquitetura
__________________________________
JOÃO CARLOS NOGUEIRA DE CASTILHO
Prefeito Municipal

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Reforma da quadra esportiva do Povoado de Vargem Grande
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR(R$) | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 | SUB-TOTAL
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  | 1415.523 | 1415.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.523
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
2 | PREPARO DO TERRENO |  | 6065.0284 | 6065.0284 | 0 | 0 | 0 |  | 6065.0284
|  |  |  | 100% |  | 0% | 0% |  | 100%
3 | ESTRUTURA METÁLICA, TELHAS DE COBERTURA E ALAMBRADO |  | 69877.6669 | 69877.6669 | 0 | 0 | 0 |  | 69877.6669
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
4 | PASSEIOS E PISOS |  | 16296.7623 | 8148.3812 | 8148.3812 | 0 | 0 |  | 16296.7623
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% |  | 100%
6 | MURETA E ARQUIBANCADA |  | 2114.0476 | 0 | 2114.0476 | 0 | 0 |  | 2114.0476
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
7 | PINTURA |  | 16113.9668 | 0 | 16113.9668 | 0 | 0 |  | 16113.9668
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
8 | CANALETAS E TUBOS |  | 2810.1849 | 0 | 2810.1849 | 0 | 0 |  | 2810.1849
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
| VALOR DO PERÍODO |  | 114693.18 | 85506.5995 | 29186.5805 | 0 | 0 | #REF! | 114693.18
| VALOR ACUMULADO |  |  | 85506.5995 | 114693.18 | 114693.18 | 114693.18 | #REF! | 114693.18
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  |  | 74.55% | 25.45% | 0% | 0% | #REF! | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 74.55% | 100% | 100% | 100% | #REF! | 100%
| João Carlos Nogueira de Castilho | Weslei de Souza Oliveira |  |  |  | Presidente Olegário, 16 de março de 2020.
| Prefeito Municipal de | Engenheiro Civil - CREA-MG: 174.275/D
| Presidente Olegário / MG | Secretaria de Obras e Serviços Públicos